## Tareas
TAREAS | RESPONSABLE | DURACION(días)
Revisar las clases(DO) y crear métodos públicos para asignar u obtener los atributos del objeto. Los atributos como privados | SILVERIO | 0.5
Entrar con un Usuario y dejar el usuario ya en Session |  | 1
Crear un formulario con Bootstrap para crear usuarios | ABEL | 1
Funcionalidad en controller para crear usuario(Controller/BL/DA) | ABEL | 1
Realizar función de filtro: categorías, marca, puntuación(Controller/BL/DA) |  | 1
Función para obtener datos de un producto por ID(BL/DA) |  | 0.5
Ofertas: Crear ofertas / Mostrar ofertas. Estas está relacionadas con los productos(INNER JOIN)
Obtener el listado de Servicios (ServiciosController/BL/DA)
Funcionalidad para puntuar(ProductosController/BL/DA) Puntuacion+IDPRODUCTO
Funcionalidad compras por usuario( crear una pantalla donde visualizar las compras por usuario) |  | 1 | SILVERIO
Informes de compras por tienda(consultas de las reservas por tienda) |  | 1 | SILVERIO
Electrodomésticos(Mantenimiento) TiendaController/BL/DA |  |  | ABEL
Actualizadas las clases anidades de User (User.DA) con los nuevos campos(apellido, teléfono y dirección). + constructor sin parámetros | SILVERIO |  | JUAN PABLO
Cambio de CP de String a Integer, User.DA ahora tiene parámetro que lee el tipo de usuario, Telefono es integer. | SILVERIO
PARA LAS VISTAS ESTOY USANDO BOOTSTRAP es un framework para pintar o maquetar HTML
Recordar siempre antes de hacer cambios, coger la ultima versión del GIT para no sobrescribir lo que antes EXITE